## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
BACK-01 | Como equipo desarrollador, quiero definir formalmente los requerimientos y la estructura base del proyecto, para organizar la arquitectura antes de comenzar la programación | Análisis & DiseñoAnálisis & Diseño | Completado | 3 | Sprint 1 | Alta | Liderado por Martín Salas.
BACK-02 | Como desarrollador backend, quiero configurar Next.js con PostgreSQL en Docker y Prisma ORM, para disponer de un entorno de base de datos tipado y listo para producción. | Infraestructura / BD | Pendiente | 5 | Sprint 2 | Alta | Liderado por Martín Pero
BACK-03 | Como estudiante o docente de Duoc UC, quiero iniciar sesión vinculando mi cuenta de Microsoft institucional y mi cuenta de GitHub, para verificar mi identidad de forma segura y acceder a la plataforma. | Seguridad & Auth | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Alta | Eliminación de cuentas anónimas y control de identidades.
BACK-04 | Desarrollo de la interfaz de usuario core en Next.js (pantalla de inicio, navegación y listados de tareas) | Frontend Core | Pendiente | 5 | Sprint 4 | Alta | Liderado por Martín Salas.
BACK-05 | Como creador de proyectos (Challenger), quiero contar con un panel para publicar y administrar mis desafíos acotados, para recibir apoyo técnico colaborativo de la comunidad estudiantil. | Gestión Desafíos | Pendiente | 8 | Sprint 4 | Alta | Inclusión de formulario con validaciones Zod.
BACK-06 | Como estudiante (Bug Hunter), quiero postular a un desafío disponible, para que se me asigne una rama de trabajo temporal y comenzar a resolver la tarea. | Lógica de Negocio | Pendiente | 5 | Sprint 5 | Alta | Liderado por M. Salas y M. Pero.
BACK-07 | Como administrador del sistema, quiero limitar la cantidad de tareas simultáneas por estudiante, para evitar el acaparamiento y asegurar una distribución justa de los desafíos. | Lógica de Negocio | Pendiente | 5 | Sprint 5 | Alta | Límite de tareas activas simultáneas por alumno.
BACK-08 | Como creador de proyectos, quiero que las tareas inactivas se liberen automáticamente al vencer el tiempo límite, para que otro estudiante disponible pueda tomarlas. | Lógica de Negocio | Pendiente | 3 | Sprint 5 | Media | Mitiga el abandono de encargos por parte de los alumnos.
BACK-09 | Como estudiante, quiero que la plataforma detecte automáticamente cuando envío un Pull Request (PR) en GitHub, para actualizar el estado de mi tarea a "En Revisión" sin notificar manualmente. | Integración GitHub | Pendiente | 8 | Sprint 6 | Alta | Detección automática de envíos de Pull Requests (PR).
BACK-10 | Como administrador de seguridad, quiero validar las firmas criptográficas HMAC de cada Webhook entrante de GitHub, para asegurar que los eventos recibidos provengan legítimamente de GitHub. | Seguridad | Pendiente | 5 | Sprint 6 | Alta | Garantiza que las peticiones provengan legítimamente de GitHub.
BACK-11 | Como estudiante principiante, quiero realizar un tutorial interactivo de consola sobre Git y GitHub, para aprender los flujos de trabajo colaborativos antes de postular a mi primer desafío real. | Módulo Educativo | Pendiente | 5 | Sprint 7 | Media | Orientado a reducir la brecha de conocimiento de los estudiantes.
BACK-12 | Como usuario de la plataforma, quiero que el sistema pase por pruebas de calidad, QA y corrección de errores, para interactuar con una aplicación estable y sin fallos. | Calidad & Despliegue | Pendiente | 5 | Sprint 8 | Alta | Cierre del proyecto y entrega de documentación técnica

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.